## 2017年主要工作任务完成情况汇总表
2017年主要工作任务完成情况汇总表
填报说明：“进展情况”、“是否完成”两栏已有内容为各部门、单位6月份之前的工作进展情况，请各责任部门结合实际情况进行填报、更新。
工作任务 | 主要措施（内容） | 完成时限 | 进展情况 | 是否完成 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门
8. 以“两学一做”学习教育常态化制度化推进党的建设 | 加强思想理论建设、基层党组织建设、作风建设和党风廉政建设。 | 长期坚持 | 正在拟定推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，拟在分党委书记会上对“两学一做”常态化制度化有关工作进行安排部署。 | 正在进行 | 李道刚 尹 华 夏侯雪娇 | 组织部 党委学校办公室 宣传部 纪委办公室 各校区党委 各分党委 各直属党支部
74. 做好泰安校区土地置换相关工作 | 1.积极与地方政府进行沟通，妥善办理土地置换相关手续。 | 12月 | 4月，学校与泰安市人民政府签署了土地置换框架协议，配合资产处完成了《山东科技大学关于与泰安市人民政府置换教育用地可行性的报告》和《山东科技大学关于置换、核销学校泰安校区文化路校园土地、房屋建筑物的请示》的起草、上报工作，目前正等待省厅批复。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区 | 资产管理处
| 2.立足长远，做好新地块设计规划及建设相关工作。 | 全年 | 多次召开会议，研究西地块规划设计初步方案。 | 正在进行
111. 深化教育教学改革，提高人才培养质量 | 1.做好新专业申报与建设工作。 | 全年 | 召开教学例会对2017年本科专业申报工作进行了安排，要求各系结合自身实际情况，积极优化专业布局。同时，要求各系做好已获批新专业的教学文件建设、实验实训条件完善、课程主讲教师规划等相关工作。期中教学检查期间将新专业建设情况作为重点内容进行了检查，期中检查汇报交流会上对2017年新专业申报工作作了进一步要求。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
| 2.以学分制改革为导向，大力加强课程体系建设。 | 全年 | 对专业人才培养方案制订意见（讨论稿）进行了意见征集，目前正在完善培养方案制订意见，准备全面启动培养方案制订工作，从总体设计上为推进学分制改革、加强课程体系建设做准备。 | 正在进行
| 3.加强实验室建设。 | 全年 | 完成了2017年度实验仪器设备（170万元）采购计划，校区资产部正在进行招标准备。5月份期中教学检查汇报交流会上对实验室建设工作作了进一步要求，要求各系部认真完善实验室建设规划。 | 正在进行
| 4.深化人才培养模式改革，进一步优化专业人才培养方案；做好普通本科二批学生双专业双学位实施工作；做好“3+2”对口贯通培养工作；做好学生转专业实施工作。 | 全年 | 对专业人才培养方案制订意见（讨论稿）进行了意见征集，目前正在完善培养方案制订意见，准备全面启动培养方案制订工作；认真开展了法学、会计学两个辅修专业的管理及教学实施工作，目前共有162名学生攻读辅修专业；完成了2016级转专业考核及录取工作，46名学生转入其他专业学习（科大学籍15人，科技学院学籍31人）；与青岛职业技术学院就计算机科学与技术专业“3+2”贯通分段培养合作事宜进行了对接交流。 | 正在进行
112. 推动教风、学风和工作作风“三风”建设常态化、品牌化 | 认真贯彻落实《泰安校区“三风”建设实施方案》，深入研究新形势下教育、教学与管理的新规律，确保“三风”建设目标实在、措施可行、监督有力，以教风带学风，以科研促学风，以制度保学风。 | 全年 | 开展了期中教学检查，认真实施了教学管理人员日常巡查、学生教学信息员、教学督导等一系列管理规章制度，积极引导广大教师加强课堂管理；严格考试管理，倡导优良考风；加强课程的过程性考核，引导学生注重平时学习。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
113. 加强师资队伍建设，加大人才引进力度，实施青年教师导航计划 | 1.加强和改进师德建设。 | 全年 | 各党总支通过党课、政治学习、专题活动等方式，加强师德建设，提高教师思想修养和业务水平。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
| 2.采取引进、培养和“以协同为主，以交叉为主”的方式，增强师资力量。 | 全年 | 获批学校优秀教学团队1个，青年教师教学拔尖人才1名，教学名师1名。做好以系部为单位的各单位公开招聘人员招聘条件制定。确定2017年第一批公开招聘人员计划，共18人，9博、9硕。 | 正在进行
| 3.加强青年教师的培养，为青年教师构建高水平的事业发展平台，创建优质团队，制定职业能力考核评价标准方法，营造干事创业氛围。 | 全年 | 现有12名青年教师参加青年教师导航计划，20名中青年教师正在参加2017年上半年全国高校教师网络培训。1名教师参加了第四届山东省高校青年教师教学比赛省级复赛（成绩尚未公布），1名教师获学校青年教师教学拔尖人才培养计划支持，7名教师获学校青年教师教学优秀奖。组织6名教师到国内、外访学，4名青年教师到企事业单位开展实践锻炼。 | 正在进行
114. 提升科研水平和科技创新能力 | 1.加大纵向科研项目的申报工作力度。 | 全年 | 加大纵向科研项目尤其是2017年国家自然科学基金项目和社会科学基金项目的申报工作力度，在申报数量、层次方面较往年有很大提高。截止到5月底，完成了6类109项纵向项目的申报、评审工作，其中82项获得推荐,已获批20项。组织了42项泰安市社科联2017年项目的申报、评审推荐工作，并获批20项，其中，重大课题1项，重点课题5项。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
| 2.做好科研创新团队、科研平台的建设、管理与服务工作。 | 全年 | 对1个省级平台和校级科研创新团队进行跟踪服务，及时了解相关信息和建设情况。 | 正在进行
| 3.加强对外合作交流。 | 全年 | 继续加强横向项目跟踪管理，走访省内外煤炭集团企业，为做好科技服务和成果转化搭桥铺路。截止到5月底，签订横向科技合同22项，合同经费突破1167万元，实到经费414万元。在泰安市第四届国内科技合作对接交流会暨人才需求发布对接会上，与泰安市人才工作领导小组签订“高层次人才合作框架协议书”。根据协议规定，双方将在人才信息共享、人才创业与交流、实习实训、人才培训、人才发展战略研究、基地联合共建、互派挂职干部等七个方面展开人才合作。 | 正在进行
| 4.修订科研创新团队管理办法，做好跟踪管理与服务工作。 | 全年 | 初步完成科研创新团队管理办法的修订工作。 | 正在进行
| 5.做好学生科技创新活动的引导和扶持工作。 | 全年 | 2017年上半年以来截止5月23日，参加各类竞赛14项，共获国家级一等奖9项、二等奖11项、三等奖30项，省级一等奖12项、二等奖11项、三等奖20项。 | 正在进行
115. 做好学团工作 | 1.落实立德树人根本任务，加强学生教育、管理和服务；突出思想引领，切实加强和改进大学生思想政治教育；着力提升就业质量，努力实现毕业生充分就业；实施精准资助，构建全方位学生关爱帮扶体系；抓好教宿工作，着力提升服务师生能力。 | 全年 | 启动校区、学院第十一届“5•25”大学生心理健康月活动，活动月期间开展心理情景剧大赛等8项活动；校区第二批22名学生工作干部心理咨询师培训班结束，并组织参加资格证书考试；完成2017年度大学生兵役登记工作，截至目前25名学生应征报名；开展校区学院首届大学生创业成果展，共有8名在校大学生创办企业10家；加强2017届毕业生就业工作和后勤教育工作。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
115. 做好学团工作 | 2.紧紧围绕共青团“四维”工作格局，加强团员青年思想政治引领；全面推进“素质提升”工程，完善创新育人平台；着力实施“服务提升”工程，打造权益保障平台；规范建设“文化提升”工程，弘扬主流校园文化；扎实做好“活力提升”工程，大力推进从严治团。 | 全年 | 继续做好“学习总书记讲话，做合格共青团员”主题教育实践活动，加强团员青年思想引领；开展各类校园文化活动及志愿服务活动，组织第一届校园文明礼仪大赛、第十一届社团文化节、第四届啦啦操比赛等，组织第一届志愿服务活动暨学雷锋活动月相关活动，进一步完善志愿服务体系，确立了社会志愿服务活动以“青•黄•红•绿”作为色彩引领，以“文化•文明•爱心•环保”作为核心内容；开展2016年度共青团先进集体、先进个人评比及表彰，组织第一届“青年马克思主义者培养工程”培训班。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
116. 做好民生工程 | 1.实施民生工程，进一步改善办学条件和师生生活条件。 | 全年 | 完成中央共建东西校园供配电线路改造项目报审、政府采购招标工程600万项目报送工作；做好浴室、大学生活动中心、部分教室、实验楼、学生宿舍楼维修改造工程的设计工作；做好垃圾处理站迁移、部分教室改造、绿植移栽等工作。 | 正在进行 | 王少鹏 | 泰安校区（泰山科技学院）
| 2.优化资源配置，发挥资产最大效益。 | 全年 | 做好资产管理、出租房管理工作。 | 正在进行
| 3.拓宽渠道，广泛听取师生意见，尽力解决师生反映强烈的民生问题。 | 全年 | 召开期中教学检查师生座谈会，听取师生对教学工作的意见建议，并分类整理、分头落实。充分利用网络、微信等新媒体平台，广泛听取师生意见，针对师生反映强烈的民生工作，要想方设法，多方争取，尽力解决。 | 正在进行